ATEITININKŲ FEDERACIJOS STRATEGIJA

2016-2020 M.

VIZIJA

Gyvos dvasios katalikai susitelkę imtis būtiniausių darbų Lietuvai ir Bažnyčiai.

MISIJA

Ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto katalikus, pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektinę bei pilietinę veiklą.

STRATEGINĖ KRYPTIS 2016-2020

Stiprinti moksleivių ateitininkų veiklą, kuri perteiktų gyvą katalikų tikėjimą ir Lietuvos meilę, polinkį tobulinti savo aplinką, gebėjimą įsipareigoti bendram tikslui ir atskleistų organizacijos naudą jų krikščioniškam gyvenimui.

UŽDAVINIAI

- Sukurti ir įgyvendinti jaunimo vadovų ruošimo ir palaikymo modelį

Numatomos įgyvendinimo priemonės susijusios su siekiu auginti naujus ir brandinti esamus vienetų vadovus, įgyvendinti gerosios patirties tarp jaunimo vadovų sklaidą.

- Įgyvendinama bazinių mokymų jaunimo vadovams programa

- Įgyvendinama jaunimo vadovų kompetencijų tobulinimo programa

- Įgyvendinama gerosios patirties tarp jaunimo vadovų sklaida

- Sukurti ir įgyvendinti moksleivių veiklos modelį

Numatomos įgyvendinimo priemonės susijusios su moksleivių veiklos situacijos analize, apibrėžtų keliamus vienetų veiklos tikslus ir uždavinius, pagrindinius veiklos principus, vienetų veiklos modelius ir valdymą, tikslinę grupę, veiklos planavimo principus ir įsivertinimą, veiklos kokybės užtikrinimą, gaires vienetų veiklos plano įgyvendinimui. Metodai: giluminiai pokalbiai su kuopų globėjais, poreikių analizės seminarai kraštuose, ankstesnė AF veiklos analizė (vykdytų konferencijų, kursų, seminarų, mokymų, projektų medžiaga).

- Parengtas ateitininkų ugdymo – veikimo modelis

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 2016-2018

- Sukurti ir įgyvendinti jaunimo vadovų ruošimo ir palaikymo modelį

Numatomos įgyvendinimo priemonės susijusios su siekiu auginti naujus ir brandinti esamus vienetų vadovus, įgyvendinti gerosios patirties tarp jaunimo vadovų sklaidą.

Auginti naujus federacijos vienetų vadovus

- Įgyvendinama bazinių mokymų jaunimo vadovams programa apimanti:

  - Parengtas ir įgyvendinamas mokymų ciklo aprašas ateitininkų vienetų, stovyklų ar akademijų veiklą besiruošiantiems vykdyti ar vykdantiems naujiems vadovams ugdyti būtinąsias kompetencijas.

  - Įsteigiamas ir įgyvendinamas Ateitininkų vadovo pažymėjimas. Aprašoma pažymėjimo forma ir išdavimo tvarka, įgijimo ir pripažinimo sąlygos.

Brandinti esamus federacijos vienetų vadovus

- Įgyvendinama jaunimo vadovų kompetencijų tobulinimo programa apimanti:

  - Organizuojamas kompetencijų tobulinimas vertybiniais, ugdymo įgyvendinimo aspektais.

  - Vykdomi periodiniai jaunimo vadovų susitikimai: veikiančių vienetų vadovų stiprinimas per bendrus susitikimus aktualiais veiklos ir ugdymo klausimais.

  - Įgyvendinamos vienetų vadovų palydėjimo priemonės: stebėjimas, konsultavimas, priemonių plano rengimo metodai, prieiga prie metodinės medžiagos ir kt. priemonių.

- Įgyvendinti gerosios patirties tarp jaunimo vadovų sklaidą, organizuojant:

  - Metodinių rekomendacijų jaunimo vadovams žurnalą, periodiškai leidžiamas ir platinamas internetu, atnaujinamas susitikimų temų metodiniu išpildymu bei gerąja patirtimi.

  - Vykdant Metodinės medžiagos ir gerosios praktikos sklaidą www.ateitis.lt

- Sukurti ir įgyvendinti moksleivių veiklos modelį

Numatomos įgyvendinimo priemonės su moksleivių veiklos situacijos analize, apibrėžtų keliamus vienetų veiklos tikslus ir uždavinius, pagrindinius veiklos principus, vienetų veiklos modelius ir valdymą, tikslinę grupę, veiklos planavimo principus ir įsivertinimą, veiklos kokybės užtikrinimą, gaires vienetų veiklos plano įgyvendinimui.

- Parengtas ateitininkų ugdymo – veikimo modelis:

- Sudarytas Ateitininkų kompetencijų aplankas, kuris numatytų ir aprašytų jaunųjų, moksleivių, studentų ir sendraugių ateitininkų ugdomas kompetencijas, įvertinamas atitinkamos sąjungos įžodžio egzaminu bei turėtų metodines gaires jas ugdyti pagal Ateitininkų ugdymo kuopose programas.

- Parengta Ateitininkų ugdymo kuopose programa

- Parengtas Ateitininkų veiklos kuopose aprašas, kuris remtųsi kuopų situacijos analize; apibrėžtų kuopų veiklos tikslus ir uždavinius, kuopų veiklos principus, kuopų veiklos modelius ir valdymą pagal tikslinę grupę; nurodytų metodinius būdus ir gaires sudaryti metinį priemonių planą, jį įgyvendinti ir įsivertinti, užtikrinti veiklos kokybę ir savivaldą.

Strategijos įgyvendinimo planas

| Priemonės | Laukiami rezultatai |  | Atsakingi asmenys | Numatomas biudžetas, Eur | Laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kokybiniai | Kiekybiniai |  |  |  |
| R1. Įgyvendinama bazinių mokymų jaunimo vadovams programa |  |  |  |  |  |
| Darbo grupė (DG) dėl jaunimo vadovų mokymų programos | Parengta jaunimo vadovų bazinių kompetencijų ugdymo koncepcija | 4 konsultacijos 1 parengta mokymų koncepcija | MAS valdyba – Justina Karlonaitė JAS valdyba – Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė | 150 | 2016-2017 |
| DG dėl jaunimo vadovų mokymų programos | Jaunimo vadovų modulinės mokymų programos aprašas | 1 parengtas mokymų aprašas | MAS valdyba – Justina Karlonaitė JAS valdyba – Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė | 0 | 2016-2017 |
| DG dėl vieningo Ateitininkų vadovo pažymėjimo | Ateitininkų vadovo pažymėjimo nuostatai ir forma |  | AF sekretoriatas | 0 | 2016-2017 |
| Jaunimo vadovų modulinių mokymų ciklo įgyvendinimas | Ruošiami nauji vadovai darbui su jaunimu | Apmokoma 20-30 naujų vadovų per metus. 4 susitikimai po 3 d. per metus | MAS valdyba – Justina Karlonaitė JAS valdyba – Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė AF sekretoriatas | 9000 / per metus | 2016-2020 |
| R2. Įgyvendinama jaunimo vadovų kompetencijų tobulinimo programa |  |  |  |  |  |
| Periodiškai vykdomas jaunimo vadovų kompetencijų tobulinimas | Kompetencijų tobulinimo programos | 2 susitikimai per metus | AF valdyba AF sekretoriatas | 1500 / per metus | 2016-2020 |
| Jaunimo vadovų įgyvendinamos veiklos kokybės stebėsena ir gerosios praktikos sklaida | Praktinės rekomendacijos vienetų veiklą vykdantiems jaunimo vadovams | Metiniai susitikimai su jaunimo vadovais | AF valdyba AF sekretoriatas | 1000 / per metus | 2016-2020 |
| R3. Įgyvendinti gerosios patirties tarp jaunimo vadovų sklaidą |  |  |  |  |  |
| Metodinių rekomendacijų jaunimo vadovams leidyba | Internetinis žurnalas | 4 straipsniai per metus | AF valdyba AF sekretoriatas | 200 / per metus | 2018-2020 |
| Svarbiausių ateitininkų ideologijos ir pasaulėžiūrą formuojančių straipsnių ir tekstų nuorodų kaupimas ir sisteminimas | Atvira internetinė prieiga prie Ateitininkų pasaulėžiūros kompendiumo |  | AF sekretoriatas | 0 | 2016-2020 |
| R4. Parengtas ateitininkų ugdymo – veikimo modelis |  |  |  |  |  |
| DG dėl Ateitininkų ugdymo - veikimo modelio | Parengtas Ateitininkų ugdymo kuopose programos aprašas | 1 programos aprašas | AF tarybos pirmininkas Vygantas Malinauskas | 300 | 2016-2017 |
| DG dėl Ateitininkų ugdymo-veikimo modelio | Parengtas Ateitininkų veiklos kuopose aprašas | 1 aprašas | AF taryba AF valdyba | 0 | 2016-2017 |
| Ateitininkų ugdymo-veikimo modelio leidyba ir viešinimas | Pagal parengtą modelį veikia kuopos ir steigiamos naujos | 1 knyga Reguliarūs programos pristatymai | AF valdyba AF sekretoriatas | 20 000 | 2018-2020 |